## EIXO 1
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 1 - Conjuntura macro/micro política
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
1.1 | Realizar processo de escolha para Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) Estadual. | 1.1.1 | Criar minuta de regulamento e metodologia para processo de escolha para CPA. | Minuta de regulamento do processo de escolha para CPA aprovada. | Comunicação
1.2 | Elaborar Plano de comunicação do CEDCA. | 1.2.1 | Contactar Secretaria de Administração (SAD) e Secretaria de Planejamento (SEPLAG) para idenficar secretarias que possuem Plano de Comunicação. | 1. Consulta realizada na SAD e SEPLAG. 2. Elaborar Plano de Comunicação | Comunicação
|  | 1.2.2 | Realizar compra de equipamentos para realização de atividades de comunicação. | Compra de equipamentos realizada. | Comunicação
1.3 | Promover campanhas de promoção de direitos humanos de crianças e adolescentes a partir do calendário de datas emblemáticas sobre a politica de direitos humanos. | 1.3.1 | Realizar divulgação nas redes socias do calendário de datas emblemáticas relacionadas a politica de direitos humanos. | Divulgação de atividades conforme calendário de datas emblemáticas realizada. | Comunicação
1.4 | Acompanhar e divulgar as ações executadas de projetos financiados pelo FEDCA/PE. | 1.4.1 | Publicitar as ações dos projetos executados pelo FEDCA/PE. | Divulgação das ações realizada. | Comunicacão
1.5 | Realiar articulação com a UFPE e UPE para promoção de apoio logistico para eventos e atividades do CEDCA. | 1.5.1 | Realizar solicitação para utilização de espaços com equipamentos de trasmissão ao vivo para ações do CEDCA. | Articulação realizada. | Comunicação
1.6 | Realização da Premiação Márcia Dangremon. | 1.6.1 | Construir a programação para realização do prêmio e cerimônia. | Programação elaborada. | Comunicação
|  | 1.6.2 | Publicar regulamento para submissão de candidatos para premiação Márcia Dangremon. | Regulamento para submissão de candidatos publicado. | Comunicação
|  | 1.6.3 | Realizar cerimônia de premiação Márcia Dangremon. | Cerimônia premiação Márcia Dangremon realizada. | Comunicação
1.7 | Adquirir material gráfico do CEDCA/PE. | 1.7.1 | Produzir arte para confecção dos materiais gráficos para o CEDCA. | Materiais gráficos produzidos e confeccionados. | Comunicação
1.8 | Realizar atividade de celebração do aniversário de ECA e do CEDCA. | 1.8.1 | Elaborar programação e cerimônia para celebração do aniversário do ECA. | Aniversário do ECA celebrado. | Comunicação
|  | 1.8.2 | Elaborar programação e cerimônia para celebração do aniversário do CEDCA. | Aniversário do CEDCA celebrado. | Comunicação
1.9 | Realizar acompanhamento do engajamento das redes sociais do CEDCA/PE. | 1.9.1 | Criar parâmetros para monitoramento do engajamento das redes sociais do CEDCA. | Parâmetros para monitoramento do engajamento das redes sociais do CEDC criados. | Comunicação

## EIXO 2
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 2 - Articulação entre estado e municípios
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
2.1 | Realizar o estudo de prioridades de demandas dos municípios, conforme as informações levantadas através das informações dos conselhos municipais. | 2.1.1 | Sistematizar os dados considerando as prioridades de demandas dos municípios. | Estudo sobre prioridades de demandas realizado. | Comunicação
|  | 2.1.2 | Apresentar dados sistematizados sobre prioridades de demandas dos municípios para Plenária. | Apresentação realizada. | Comunicação
2.2 | Realializar 6 plenos descentralizados do CEDCA. | 2.2.1 | Elaborar plano executivo constando cronograma, logística, administrativo e financeiro para realização de 6 Plenos descentralizados em 6 Regiões do Estado. | Plano executivo elabora e aprovado pelo Plano. | Comunicação
2.3 | Atualizar situação da estrutura organizacional do CEDCA. | 2.3.1 | Apresentar atual estrutura organizacional do CEDCA ao Pleno. | Estrutura organizacional do CEDCA apresentada. | Dietoria Executiva e Comunicação
2.4 | Criar fluxo de comunicação interna e externa e sistematização dos procedimentos operacionais internos. | 2.4.1 | Criar documento contendo padronização de fluxo de comunicação interna e externa. | Fluxo de comunicação instituído. | Dietoria Executiva e Comunicação
|  | 2.4.2 | Criar documento contendo padronização dos procedimentos operacionais. | Procedimentos operacionais instituídos. | Dietoria Executiva e Comunicação

## EIXO 3
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 3 - Captação de Recursos e Gestão Financeira
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
3.1 | Desenvolver modelo de Captação de Recursos e ampliar Receita do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA). | 3.1.1 | Realizar campanha de divulgação do processo de destinação de recursos ao FEDCA visando aumentar a arrecadação de recurso oriundo de destinação de pessoa física e juridica (Leão Nosso Amigo). | Aumento de 300%, referente a pessoa física, em relação ao valor obtido em 2023 - (R$ 9.200) Valor: R$ 27.600 | Câmara de Comunicação
|  |  |  | Aumento do valor obtido através de doação de pessoa juridica, para R$ 500 mil reais. | Câmara de Comunicação - Presidência
|  | 3.1.2 | Implementar a captação de recurso através de Chancelamento de Projeto (Edital de Chancela). | 10 novos projetos aprovados pelo CEDCA por meio de edital de chancela. | Câmara de Comunicação
|  |  |  | 3 Milhões de Reais captados por meio de projetos aprovados pelo CEDCA por Edital de chancela. | Câmara de Comunicação
|  | 3.1.3 | Ampliar a equipe específica de Mobilização de Recursos. | 3 novos profissionais designados para mobilização de recursos para o FEDCA. | Diretoria Executiva
|  | 3.1.4 | Realizar incidência política para aumentar os valores destinado pelo Governo do Estado ao FEDCA. | Valor recebido do Goveno do Estado aumentado para, pelo menos, R$ 500 Mil Reais ano. | Presidência
|  | 3.1.5 | Implementar o recebimento de recursos advindo de transações judicias que envolvam processos da infância e adolescencia. | Pelo menos, R$ 100 MIl reais recebido de transações judiciais envolvendo processos da infância e juventude. | Presidência
3.2 | Realizar Gestão dos Recursos. | 3.2.1 | Estruturar Plano de Aplicação de Recursos do FEDCA. | Plano de Aplicação de Recurso aprovado em Pleno. | Câmara de Planejamento
|  | 3.2.2 | Criar Dashboard de BI, visando aumentar a transparência do monitoramento de alocação de recursos do FEDCA. | Dashboard de BI criado contendo informações acerca do uso de recursos mensais, projeção para o meses seguintes, apoio a organizações parceiras e serie histórica dos últimos anos. | Câmara de Planejamento

## EIXO 4
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 4 - Protagonismo Criança e Adolescente
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
4.1 | Implantar o Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) Pernambuco. | 4.1.1 | Atualizar, aprovar e publicar Resolução para implantação de CPA Pernambuco. | Resolução de implantação de CPA estadual publicada. | Comissão CPA
|  | 4.1.2 | Realizar mobilização e orientação dos adolescentes das regiões de desenvolvimento para composição do CPA Peranambuco. | Processo de escolha de adolescentes para compor CPA realizado. | Comissão CPA
|  | 4.1.3 | Realizar evento de posse para nomeação dos adolescentes integrantes do CPA Pernambuco. Com a participação dos demais adolescentes do estado. | CPA instituido. | Diretoria executiva
4.2 | Realizar formação com os adolescentes integrantes do CPA Pernambuco. | 4.2.1 | Realizar momentos formativos com os integrantes do CPA Pernambuco. | Dez oficinas com integrantes do CPA Pernamcbuco realizadas. | Escola de Conselhos/CEDCA

## EIXO 5
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 5 - Formação Continuada
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
5.1 | Promover formação continuada para conselheiros e equipe técnica do CEDCA. | 5.1.1 | Promover momentos de formação com parceiros do CEDCA. | 04 Formações realizadas, sendo 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. | Diretoria Executiva
|  | 5.1.2 | Realizar momentos de formação com Escolas de Conselhos. | 02 Formações realizadas com 03 encontros cada, sendo 1 no primeiro semestre e 1 no segundo semestre. | Escolas de Conselhos/Diretoria executiva do CEDCA
5.2 | Promover formação continuada para integrantes do Sistema de Garantia de direitos (SGD). | 5.2.1 | Realizar formação com o Sistema de Garantia de Direistos (SGD) de forma descentralizada. | 05 turmas de formação continuada para as regiões de desenvolvimento de Pernambuco realizadas. | Escolas de Conselhos/Diretoria executiva do CEDCA

## EIXO 6
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 6 - Infraestrutura
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
6.1 | Ampliar a Equipe Técnica do CEDCA. | 6.1.1 | Lançar Edital de Seleção interna de Funções Gratificadas para contratação de servidores ao CEDCA. | Contratação de mais servidores estaduais para atuar no CEDCA. | Diretoria Executiva e Coordenação Administrativa Financeira
|  | 6.1.2 | Solicitar 02 novas vagas para estagiários para atuar no CEDCA. | 2 novos estagiários atuando no CEDCA. | Diretoria Executiva e Coordenação Administrativa Financeira
|  | 6.1.3 | Solicitar destinação de cargo e contratação de 02 profisisonais (Comissionados/Terceirizados) para atuar no CEDCA. | 2 novos profissionais nomeados/contratados para atuar no CEDCA. | Diretoria Executiva e Coordenação Administrativa Financeira
6.2 | Estruturar o serviço de transmissão online dos Plenos e atividades correlatas do CEDCA. | 6.2.1 | Elaborar Termo de referência (TR) com especificações para contratação de serviço de transmissão online. | TR e demais documentos para contratação elaborados. | Coordenação Administrativa Financeira
|  | 6.2.2 | Cadastrar o processo de contratação no PE-Integrado. | Processo cadastrado no PE integrado. | Diretoria Executiva e Coordenação Administrativa Financeira
|  | 6.2.3 | Contratar serviço de transmissão online para o CEDCA. | Serviço de transmissão online contratado e disponível ao CEDCA. | Diretoria Executiva e Coordenação Administrativa Financeira
6.3 | Renovar a frota de veículos do CEDCA. | 6.3.1 | Realizar o empenhamento para contratação de serviço de locação de veículo à disposição do CEDCA. | Empenhamento concluído. | Setor Financeiro
|  | 6.3.2 | Elaborar contrato do serviço de locação de veículo. | Contrato assinado e veículo disponível ao CEDCA. | Assessoria Jurídica

## EIXO 7
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 7 - Planejamento, Monitoramento e Avaliação
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
7.1 | Estruturar Planejamento Estratégico 2026 do CEDCA. | 7.1.1 | Definir de data para o Planejamento Estratégico 2026 do CEDCA. | Data para o planejamento 2026 do CEDCA definida. | Pleno
|  | 7.1.2 | Definir objetos a serem incluídos na contratação de serviço de apoio ao Planejamento do CEDCA. | Objetos para contratação de serviço de apoio ao planejamento definidos. | Câmara de Planejamento, Orçamento e Finanças
|  | 7.1.3 | Elaborar Termo de Referência para contratação de serviço de apoio para realização do Planejamento do CEDCA 2026. | Termo de Referêcia com especificações da contratação elaborado. | Coordenação Administrativo financeira
|  | 7.1.4 | Cadastrar o processo no PE-Integrado. | Processo cadastrado. | Coordenação Administrativo financeira
|  | 7.1.5 | Contratar serviço de apoio para realização do Planejamento do CEDCA 2026. | Contrato assinado. | Assessoria Jurídica
7.2 | Realizar monitoramento do Planejamento 2025 do CEDCA. | 7.2.1 | Realizar 1ª reunião de monitoramento do Planejamento 2025. | 1ª reunião e monitoramento do Planejamento realizado. | Diretoria Executiva
|  | 7.2.2 | Realizar 2ª reunião de monitoramento do Planejamento 2025. | 2ª reunião e monitoramento do Planejamento realizado. | Diretoria Executiva
|  | 7.2.3 | Realizar 3ª reunião de monitoramento do Planejamento 2025. | 3ª reunião e monitoramento do Planejamento realizado. | Diretoria Executiva
7.3 | Realizar sistematização de dados com as informações relevantos para as atividades do CEDCA. | 7.3.1 | Definir objetos a serem incluídos na contratação de empresa para construção de banco de dados para apoio ao monitoramento dos planos e informações do CEDCA. | Objetos para contratação definidos. | Câmara de Políticas Públicas
|  | 7.3.2 | Elaborar Termo de Referência (TR) para construçãod e banco de dados para apoio ao monitoramento dos planos e informações do CEDCA. | Termo de Referência com especificações para contratação elaborado. | Coordenação Administrativo financeira
|  | 7.3.3 | Cadastrar o processo no PE-Integrado. | Processo cadastrado no PE-integrado. | Coordenação Administrativo financeira
|  | 7.3.4 | Contratação de empresa para organização de banco de dados do CEDCA. | Contrato assinado. | Assessoria Jurídica

## EIXO 8
Planejamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (CEDCA/PE) 2025
EIXO: 8 - Políticas e Planos Estaduais da Criança e do Adolescente
Nº da ação | Ação | Nº da atividade | Atividade | Meta | Setor de Referência para realização da atividade
8.1 | Definir críterios para elaboração, revisão, avaliação e monitoramento dos planos estaduais. | 8.1.1 | Elaborar e aprovar resolução com críterios para elaboração, revisão, avaliação e monitoramento dos planos estaduais. | Resolução com críterios para elaboração, revisão, avaliação e monitoramento dos planos estaduais aprovada. | Câmara de Políticas Publicas
8.2 | Avaliar, revisar e monitorar Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo (PEDAS) 2015 - 2024. | 8.2.1 | Realizar processo de avaliação do PEDAS 2023/2024. | PEDAS 2023 Avaliado. | Plenaria
|  |  |  | PEDAS 2024 Avaliado. | Plenaria
|  | 8.2.2 | Realizar processo de avaliação dos 10 anos do PEDAS (2025-2024). | 10 anos do PEDAS avaliado. | Plenaria
8.3 | Aprovar Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo (PEDAS) 2025 - 2034. | 8.3.1 | Revisar o PEDAS 2015-2024. | Apresentar e Aprovar relatório | Plenaria
|  | 8.3.2 | Instituir comissão intersetorial para construção do PEDAS 2025-2034. | Comissão intersetorial instituída. | Plenaria
|  | 8.3.3 | Aprovar o PEDAS 2025-2034. | PEDAS 2025-2034 aprovado. | Plenaria
8.4 | Aprovar Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil 2025 - 2034. | 8.4.1 | Realizar monitoramento das atividades desenvolvidas pela comissão intersetorial institiída para elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil 2025-2034. | Monitoramento realizadao com a apresentação de relatorio trimestral ao pleno do CEDCA. | Socio-pedagogico
|  | 8.4.2 | Aprovar o Plano Estadual de Enfrentamento ao trabalho infantil 2025 - 2034. | Plano Plano Estadual de Enfrentamento ao trabalho infantil 2025 - 2034 aprovado. | Plenaria
8.5 | Aprovar Plano Estadual da Primeira Infância 2025-2034. | 8.5.1 | Realizar monitoramento das atividades desenvolvidas pela Comissão Intersetorial para elaboração do Plano Estadual da Primeira Infância 2025-2034. | Monitoramento realizadao com a apresentação de relatorio trimestral ao pleno do CEDCA. | Socio-pedagogico
|  | 8.5.2 | Aprovar o Plano Estadual de da primeira infância 2025 - 2034. | Plano Estadual de da primeira infância 2025 - 2034 aprovado. | Plenaria
8.6 | Aprovar Plano Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual 2025-2034. | 8.6.1 | Monitorar atividades desenvolvidas pela Comissão Intersetorial para elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual 2025-2034. | Monitoramento realizadao com a apresentação de relatorio trimestral ao pleno do CEDCA. | Socio-pedagogico
|  | 8.6.2 | Aprovar Plano Estadual de Enfrentamento a violência sexual 2025 - 2034. | Plano Plano Estadual de Enfrentamento a violência sexual 2025 - 2034 aprovado. | Plenaria
8.7 | Aprovar Plano Estadual Decenal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. | 8.7.1 | Aprovar resolução para instituir a Comssão Intersetorial para elaboração do Plano Estadual Decenal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. | Comissão Comssão Intersetorial para elaboração do Plano Estadual Decenal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes instituída. | Plenária
|  | 8.7.2 | Monitorar as atividades desenvolvidas pela Comissão Intersetorial para elaboração do Plano Estadual Decenal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. | Monitoramento realizadao com a apresentação de relatorio trimestral ao pleno do CEDCA. | Socio-pedagogico
|  | 8.7.3 | Aprovar Plano Estadual Decenal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. | Plano Estadual Decenal de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes aprovado. | Plenaria
8.8 | Avaliar Plano Estadual de Direitos Humanos. | 8.8.1 | Realizar avaliação do Plano Estadual de Direitos Humanos. | Plano Estadual de Direitos Humanos avaliado. | Plenaria

## SÍNTESE
QUADRO SÍNTESE
Nº do eixo | Eixo | Responsável pela elaboração | QUANT. AÇÕES | QUANT. ATIVIDADES
1 | Conjuntura macro/micro política | Câmara de Apoio aos Conselhos Municipais e Câmara de Comunicação e Articulação | 9 | 13
2 | Articulação entre Estado e municípios | Câmara de Apoio aos Conselhos Municipais e Câmara de Comunicação e Articulação | 4 | 6
3 | Captação de Recursos e Gestão Financeira | Câmara de Planejamento, Orçamento e Finanças | 2 | 7
4 | Protagonismo Criança e Adolescente | Câmara Políticas Públicas | 2 | 4
5 | Formação Continuada | Câmara Políticas Públicas | 2 | 3
6 | Infraestrutura | Diretoria Executiva | 3 | 8
7 | Planejamento, Monitoramento e Avaliação | Diretoria Executiva | 3 | 12
8 | Políticas e Planos Estaduais da Criança e do Adolescente | Câmara Políticas Públicas | 8 | 16
TOTAL |  |  | 33 | 69